## タイトル
QA台帳

## QA管理簿
No. | 起票日 | 依頼者名 | 関連する機能 | 疑問点 | 回答希望日 | 宛先 | 回答日 | 回答者名 | 回答内容 | 完了フラグ
1 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【想定実行環境】SQL実行環境について PostgresSQLⅢを想定しておりますが、SQL Serverに変更は必要でしょうか。 バージョン等も気になりますので変更が必要な場合はバージョンまでご教授お願い致します。 | 2020-09-11 | 各リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | PostgresSQLを使用する。 | 済
2 | 2021-07-31 | 藤田 | 画面レイアウト | 「表示形式追加」と「表示形式編集」の画面レイアウトで、概要定義書には「その他」の追加・編集項目がありますが、その他で設定できる項目がデフォルトで用意されているものと同じですので、不要と考えますが、必要でしょうか。 | 2021-08-28 | 平根課長 | 2021-08-26 | 平根 | 今期は追加・編集画面の「その他」は開発対象外とします。
3 | 2021-07-31 | 藤田 | 画面レイアウト テーブル定義 | 「表示形式追加」と「表示形式編集」の画面レイアウトですが、月と日は範囲が決まっていますが、年は何年から何年までを想定すればよろしいでしょうか。 | 2021-08-28 | 平根課長 | 2021-08-26 | 平根 | 2021～2100を想定してください 項目要件一覧.xlsxに追記しました
4 | 2021-07-31 | 藤田 | 画面レイアウト | 条件によって表示/非表示が変わる項目については、パターンの数分レイアウトを記載する必要がありますか。 また、上記必要がある場合、シートを分けるべきでしょうか。それともシートは1つで縦に並べて記載すべきでしょうか。 | 2021-08-28 | 平根課長 | 2021-08-26 | 平根 | 記載をお願いします。 今回の設計書はテスト仕様書のインプットになるかつ、モック等のサンプルを作成しないので設計書に全部記載してほしいです
5 | 2021-07-31 | 藤田 | 画面レイアウト テーブル定義 | 画面レイアウトの「使用する部品」項目で、表示範囲の記載がありますが、テーブル定義が決まっていないため桁数の記載ができないと考えております。 この項目はテーブル定義の内容が決まるまで保留として、決まり次第記載でよろしいでしょうか。 | 2021-08-28 | 平根課長 | 2021-08-26 | 平根 | 項目要件一覧.xlsxに各項目の桁数を記載しました。 上記をもとに、表示範囲の設定をお願いします。
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
記入者は赤枠部分までの記入をお願い致します