## 体制図
★・・・設計経験者（障害対応時の設計含む）
●・・・Spring経験者
▲・・・テスト経験者
開催日の調整を行う | 各機能の仕様、フォーマット等に
スケジュールの変更、検討を行う | ついての問い合わせ先
レビューを行う
取りまとめ、スケジュール調整
レビューア、仕様窓口
リーダー
サブリーダー
メンバー
共通方式
フロント作成
サーバーサイド作成
テスト推進
エンドユーザー
井手本部長
木村副本部長
平根K
宮崎SC
-
石川●★
原（璃）★
平根K
片桐S★▲
中村●▲
-
伊藤KD
楢原S▲
西川★▲
田中
宮田●★
原（尚）
藤田●★
立山
平根K
西尾★▲
嶋▲
宮崎SC

## スケジュール関連図
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
テスト推進 | フォーマット作成 | シナリオテスト仕様書作成 | 結合テスト仕様書作成 | 単体テスト仕様書作成 | JUNIT実装 | JUNIT実装 | 障害対応/レビュー指摘対応
共通方式 | Spring整備 | コーディング整備 | コーディング | 単体テスト整備 | 結合テスト/シナリオテスト環境整備 | 結合テスト/シナリオテスト実施方法整備 | 結合テスト/シナリオテスト実施方法整備
フロント作成 | 設計 | 設計 | コーディング | コーディング | コーディング | 障害対応/レビュー指摘対応 | 障害対応/レビュー指摘対応
サーバーサイド作成

## テスト推進
※1マス0.5H
作業 | 対象機能 | チーム | メンバ | 予実 | 2021-06-12 | 2021-07-10 | 2021-08-14 | 2021-09-11 | 2021-10-09 | 2021-11-13 | 2021-12-11
[5 empty] | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日
レビュー | - | テスト推進 | 平根K | 予定
実績
検討調査 | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
シナリオテスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
結合テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
単体テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
シナリオテスト仕様書作成 | カレンダー画面 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
シナリオテスト仕様書作成 | パンくずリスト | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
シナリオテスト仕様書作成 | エクセル出力 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
結合テスト仕様書作成 | カレンダー画面 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
結合テスト仕様書作成 | パンくずリスト | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
結合テスト仕様書作成 | エクセル出力 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
単体テスト仕様書作成 | カレンダー画面 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
単体テスト仕様書作成 | パンくずリスト | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
単体テスト仕様書作成 | エクセル出力 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
JUNIT実装 | カレンダー画面 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
JUNIT実装 | パンくずリスト | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
JUNIT実装 | エクセル出力 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
障害対応/レビュー指摘対応 | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
予定
実績
検討調査 | - | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
シナリオテスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
結合テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
単体テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
シナリオテスト仕様書作成 | 予定画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
シナリオテスト仕様書作成 | 表示形式追加画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
結合テスト仕様書作成 | 予定画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
結合テスト仕様書作成 | 表示形式追加画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
単体テスト仕様書作成 | 予定画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
単体テスト仕様書作成 | 表示形式追加画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
JUNIT実装 | 予定画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
JUNIT実装 | 表示形式追加画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
障害対応/レビュー指摘対応 | - | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
予定
実績
検討調査 | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
シナリオテスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
結合テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
単体テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
シナリオテスト仕様書作成 | 予定画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
シナリオテスト仕様書作成 | 表示形式編集画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
結合テスト仕様書作成 | 予定画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
結合テスト仕様書作成 | 表示形式編集画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
単体テスト仕様書作成 | 予定画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
単体テスト仕様書作成 | 表示形式編集画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
JUNIT実装 | 予定画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
JUNIT実装 | 表示形式編集画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
障害対応/レビュー指摘対応 | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
予定
実績

## 共通方式
※1マス0.5H
作業 | 対象機能 | チーム | メンバ | 予実 | 2021-06-12 | 2021-07-10 | 2021-08-14 | 2021-09-11 | 2021-10-09 | 2021-11-13 | 2021-12-11
[5 empty] | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日
検討調査 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
Spring Bootについてのコーディング手順作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
Thymeleafについてのコーディング手順作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
ログ出力部品作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
JUNITコーディング手順書作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
結合テストコーディング手順書作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
結合テスト環境構築 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
画面一覧作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
予定
実績
検討調査 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定
実績
Spring導入手順書作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定
実績
コーディング規約作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定
実績
デザイン統一用CSS作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定
実績
テーブル関連図作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定
実績
CRUD図作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定
実績
予定
実績
検討調査 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
PostgreSQL13.2導入手順書整備 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
エクセル出力部品作成 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
単体環境構築手順書作成 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
ST実施手順書作成 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
STテスト環境構築 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
テーブル一覧整作成 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
予定
実績

## フロント作成
※1マス0.5H
作業 | 対象機能 | チーム | メンバ | 予実 | 2021-06-12 | 2021-07-10 | 2021-08-14 | 2021-09-11 | 2021-10-09 | 2021-11-13 | 2021-12-11
[5 empty] | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日
レビュー | - | フロント作成 | 伊藤KD | 予定
実績
検討調査 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
画面レイアウト | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
画面遷移図 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
画面入出力項目一覧 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
画面アクション定義 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
テーブル定義 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
シーケンス図 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
クラス図 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
モデル作成 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
コントローラー作成 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
ビュー作成 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
障害対応/レビュー指摘対応 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/宮田/原（尚） | 予定
実績
予定
実績
検討調査 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
画面レイアウト | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
画面遷移図 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
画面入出力項目一覧 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
画面アクション定義 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
テーブル定義 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
シーケンス図 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
クラス図 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
モデル作成 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
コントローラー作成 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
ビュー作成 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
障害対応/レビュー指摘対応 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定
実績
予定
実績

## サーバーサイド作成
※1マス0.5H
作業 | 対象機能 | チーム | メンバ | 予実 | 2021-06-12 | 2021-07-10 | 2021-08-14 | 2021-09-11 | 2021-10-09 | 2021-11-13 | 2021-12-11
[5 empty] | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日
レビュー | - | サーバーサイド作成 | 平根K | 予定
実績
検討調査 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
画面レイアウト | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
画面遷移図 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
画面入出力項目一覧 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
画面アクション定義 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
テーブル定義 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
シーケンス図 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
クラス図 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
モデル作成 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
コントローラー作成 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
ビュー作成 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
障害対応/レビュー指摘対応 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
予定
実績
検討調査 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
画面レイアウト | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
画面遷移図 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
画面入出力項目一覧 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
画面アクション定義 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
テーブル定義 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
シーケンス図 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
クラス図 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
モデル作成 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
コントローラー作成 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
ビュー作成 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
障害対応/レビュー指摘対応 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定
実績
予定
実績
検討調査 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
画面レイアウト | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
画面遷移図 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
画面入出力項目一覧 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
画面アクション定義 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
テーブル定義 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
シーケンス図 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
クラス図 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
モデル作成 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
コントローラー作成 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
ビュー作成 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
障害対応/レビュー指摘対応 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定
実績
予定
実績

## Sheet3
テスト推進 | 宮崎センター長 | カレンダー画面 | 画面一覧
共通方式 | 伊藤KD | 予定画面 | 画面遷移図
フロント作成 | 片桐S | 表示形式追加画面 | 画面レイアウト
サーバーサイド作成 | 楢原S | 表示形式編集画面 | 画面入出力項目一覧
| 中村 | パンくずリスト | 画面アクション定義
| 西尾 | エクセル出力 | テーブル関連図
| 嶋 | - | テーブル一覧
| 西川 |  | テーブル定義
| 原（璃） |  | CRUD図
| 宮田 |  | シーケンス図
| 石川 |  | クラス図
| 藤田 |  | -
立山
原（尚）
田中
平根K
楢原S/西川/田中
楢原S/宮田/原（尚）
西尾/嶋
西尾/嶋/藤田
西尾/嶋/立山